建策 BuildPlan · 施工进度计划生成系统

—— 技术说明文档 v3.0

算得清 · 改得动 · 审得了

定额为据，算法为尺，自然语言为笔

BuildPlan — Compute. Revise. Audit.

华南理工大学 · 建智领航　|　交付包：建策BuildPlan_一键测试包_v3.0（海之子）

建策 BuildPlan · 版本 v3.0（对齐「一键测试包」真实落地实现：27 节点流水线 + 定额锚定 + 两版工期 + 三轮回审 + 展示粒度）

编制日期：2026-09-18　|　最近修订：2026-09-21（对齐 27 节点流水线、19 张业务表、3002 条自动化测试与新算例）

适用领域：施工项目进度计划的智能编制、调整与跟踪

一、背景与场景

本章说明系统为谁而做、解决什么问题、在什么场景下使用，以及它带来的价值。文中所有能力描述均与交付包中的实际实现一一对应；尚未实现的部分会明确标注「规划中」。

1.1 目标用户

用户身份：工程项目的施工管理人员、进度计划编制人员、项目经理、工程管理部门人员。主要面向建设工程领域（房建、市政、基础设施等）的中基层管理者。

年龄或阶段：25-45 岁为主，处于项目执行与管控的关键岗位，具备一定的工程施工管理经验。

行为特征：日常工作需要频繁处理工期调整、资源配置、进度汇报等事务；经常面临工期偏差、工况变化等突发情况，需要快速调整方案并重新生成进度计划。用户通常习惯使用 Word 编写施工组织设计、用 Excel 管理工程量数据，但缺乏专业的进度排程软件操作经验。

数字化能力：具备基础的办公软件操作能力（如 Word、Excel），熟悉施工组织设计文档的编写规范，但普遍不具备编程或复杂排程软件（如 MS Project、P6）的操作经验。对工具的要求是低门槛、直观、快速上手——这也是系统选择「对话式输入」（用户只需把施工组织设计文件的本地路径交给系统，系统自动读取并解析）而非「表单式填参」的核心原因。

1.2 用户痛点与问题定义

痛点一：从「文档」到「进度计划」的转化依赖人工，效率低且易出错

具体场景：项目启动阶段，施工管理人员已经编写了详细的施工组织设计文档（含工程概况、施工部署、主要工程量、资源配置计划等），但要将这些文本内容转化为一份可执行的进度计划（含 WBS 分解、工序排程、关键路径、资源曲线），仍需人工逐项摘录参数、手动在 Excel 或 Project 中排程。

现有解决方式：由计划工程师手动阅读施工组织设计，提取关键参数后在 Excel 或 MS Project 中逐条录入任务、设置工期、建立依赖关系、分配资源。

现有方式存在的不足：

•  施工组织设计中的工程量、工期等信息为非结构化文本，无法被排程软件直接读取，需人工「翻译」为结构化数据，耗时长且容易遗漏。

•  一旦工况变化（如材料到货延迟、设计变更），需要逐项手动修改关联任务，极易遗漏且难以评估对整体工期的影响。

•  传统排程软件无法理解施工组织设计中的技术间歇约束（如混凝土养护 3-7 天、防水闭水试验）和资源峰值限制，生成的计划常脱离实际。

要解决的核心问题：如何让系统直接「读懂」施工组织设计文档，自动完成从非结构化文本到可执行进度计划的转化，让用户从繁琐的手动排程中解放出来。

痛点二：排程软件操作门槛高，中小项目团队难以负担

具体场景：大量中小型施工项目（如单栋厂房、小型公建、市政节点工程）同样需要编制进度计划，但团队中往往没有配备专职计划工程师，项目经理或施工员需要兼顾进度编排工作。

现有解决方式：部分团队尝试使用 MS Project 等专业排程软件，但因学习曲线陡峭而放弃；更多团队回归 Excel 手工排程，或依赖经验丰富的老师傅「凭感觉」估算工期。

现有方式存在的不足：

•  专业排程软件操作复杂，需专门培训，对中小型项目团队不友好。

•  Excel 手工排程缺乏逻辑校验，关键路径、资源冲突等问题难以自动发现。

•  缺乏行业知识沉淀，不同项目之间的进度计划编制经验难以复用。

要解决的核心问题：如何降低进度计划编制的专业门槛，让不具备排程软件操作经验的项目管理人员也能快速生成专业、合规的进度计划。

1.3 使用场景

场景一：新建施工进度计划——从施工组织设计到完整方案

用户已完成某项目的施工组织设计编制（含工程概况、工程量清单、施工部署等），在终端里给出该文件的本地路径并输入「请根据这份施组帮我生成一份进度计划」。系统自动读取文档，按预定义 Schema 提取工程概况、技术约束、资源约束、外部约束等参数；对文档中缺失的关键参数，系统不会替你猜——必要参数是层数、总建筑面积、结构形式、基础类型四项（真源 backend/pipeline/nodes/boundary.py 的 REQUIRED_KEYS）；其中结构形式与基础类型是绝对必要项（ABSOLUTE_KEYS），连「试算」也不放行，提取不到即中断、绝不出计划；层数与总建筑面积缺了可明确选择「试算」用默认值先算一版（试算结果会在交付物上标注为不可用于施工）。参数门会把缺什么、缺了会怎样一次讲清。栋数不在必要项里：不写就按「单栋」编制并在交付物上标注。参数齐备后，系统自动完成 WBS 多级分解、工序依赖关系生成、关键路径 CPM 计算、知识库定额锚定与设计班组求解、两版工期排程与资源削峰，最终输出一份含总体概述、关键里程碑、关键工序、全部工序排程、资源总需求计划的完整进度方案，并同步渲染为 HTML 看板（甘特图、人员配置曲线、设备负荷）供你审阅。

全程设有三级人工门（进入工作模式、计划细度、终稿确认）与三轮回审门（【R1】WBS 结构审计、【R2】两版工期审计、【R3】草案审计）：每一步都由你按键拍板，不确认就不放行；要中止随时可以，系统不会替你决定、也不会静默通过。

真实算例（可复现，确定性兜底 · 不联网）：以交付包内「项目样例/测试算例_LLM对比.txt」为例——某住宅小区，6 栋、地上 11 层、地下 1 层，剪力墙结构、筏板基础，总建筑面积 4.2 万 ㎡，开工 2026-03-01。系统编制出 127 条工序叶子、51 条关键路径任务，总工期 180 天（2026-03-01 → 2026-08-27）；定额口径覆盖率 84.3%（107/127 条任务有据可查并计入定额工日需求，其余 20 条如实标注缺口）；人工峰值 209 人、总人工日 20,430.0 人日；可信度分布为知识库 40% / AI 60%（逐条标注）。另一组更大规模的内置算例（12 栋、地上 38 层、总建筑面积 21.5 万 ㎡）实测：工序叶子 377 条、关键路径任务 51 条、两版工期一致 391 天（2025-04-16 → 2026-05-11）、定额口径覆盖率 88.1%（332/377）、定额工日需求 30,682 人日（另有机械主导任务人工需求 552 人日，实际总用工 31,234 人日）、人工峰值 235 人、总人工日 34,639.0 人日。两组数字都可用交付包内命令复现：python devtools\measure_plan.py --only "自由编制"（强制模型不可用 · 离线 · 约 15 秒）。

「审得了」的另外一面：交付包内的「项目样例/示例4_真实工程用例_广州潭村安置地块.docx」是一份真实工程的施工组织关键参数（总建筑面积 301,354.26 ㎡、总工期 900 日历天、总劳动力峰值 929 人），其「特殊工艺」一栏写明含装配式建筑施工（阳台板、凸窗、叠合板、楼梯）与装配式构件灌浆养护。本系统不支持装配式建筑——构件拆分、节点连接、吊装与灌浆工序不在编制范围内。因此这份文档喂进去会被明确拒绝并说明原因、不生成计划，系统也不会编一份看起来像的方案。这就是「审得了」的另一面：范围内的算清楚，范围外的明说不做。

场景二：用自然语言修改计划（「改得动」）

计划生成后，你可以用 /revise 直接改，例如「把主体结构的钢筋工加到 60 人」或「地下室工期压到 30 天」。系统只重算受影响的下游，并把改动、依据与结果写回计划；/versions 看修改版本、/undo 回退、/goto 跳到指定版本，改动全程留痕。若你改的是工期，系统不会去改定额，而是反解所需班组（班组 = ⌈工日需求 ÷ 天数⌉）——「定额不可动」与「用户可指挥」两条原则都不破。

规划中（尚未实现）：工况扰动（台风停工、构件到货延迟等）的自动解析，以及「组织优化 → 峰值内增补资源 → 禁止单纯顺延」的三档自动追回。当前版本需要你用自然语言说明扰动、由系统重算，系统不自动判定影响范围。

场景三：多方案比选（规划中）

项目开工前，用户往往需要评估不同的施工组织方案（如「增加一个作业班组」对比「延长工期 2 周」）。当前版本可以借助 /revise 与 /versions 逐个生成并回看不同参数下的计划版本（各自的总工期、关键路径与资源需求都可以分别查看）；两个方案的甘特图左右并排对比尚未实现，此处如实标注，不做超前承诺。

1.4 价值体现

| 价值维度 | 具体体现 |
| --- | --- |
| 效率提升 | 用户只需给出施工组织设计文件的本地路径并用自然语言下达指令，系统自动完成从文档解析→参数提取→WBS 分解→依赖生成→CPM 计算→定额锚定→两版排程→资源削峰→方案生成→审核定稿的全流程，将原本需要数小时乃至数天的人工排程工作压缩到分钟级；同一份项目参数可在会话内连续迭代（/revise），无需重新录入。 |
| 体验改善 | 无需安装任何专业排程软件（如 MS Project、P6），一条命令在本机终端启动即可；采用对话式交互，用户用自然语言描述需求即可，无需学习复杂的软件操作；工作流运行过程实时可视化（模式分流→参数提取→WBS→CPM→资源平衡→报告生成），用户可清晰感知系统「正在做什么」，消除黑盒焦虑。需要浏览器时只有一种情形：用 /show 打开本机生成的看板页面。 |
| 决策辅助 | 自动输出关键路径任务列表（锁定影响工期的关键工序）、资源总需求计划（峰值人数、总人工日、设备类型与数量），帮助管理者科学调配资源；/versions 可回看并比较历次修改版本的工期、关键路径与资源需求，辅助择优决策。 |
| 管理规范化 | 系统严格遵守「计算与展示分离」原则：能用固定规则算清的一律由算法计算，模型只负责理解与判断，数据格式标准化、可复用性强；将技术间歇不可压缩（混凝土养护 3-7 天、防水闭水试验等，依据 GB 50204 等规范）、资源峰值约束、工程量单位规则等施工领域硬约束固化进系统，确保生成的计划符合施工规范而非「看起来合理」；三级人工门 + 三轮回审门（用户不确认不放行）进一步保证方案质量与合规性。 |
| 成本降低 | 减少因进度计划编制疏漏或调整失误导致的工期延误和资源浪费，降低项目延期风险和相关成本；中小型项目团队无需额外聘请专职计划工程师或购买昂贵排程软件，即可获得专业级的进度计划编制能力。 |

二、系统概述

本系统是一套面向施工项目进度计划生成、调整与跟踪的本地智能终端系统。使用者只需在终端窗口输入一段项目描述（如“10 层框架住宅，剪力墙结构，筏板基础，标准层 500㎡，钢筋约 260 吨，开工 2025-06-01”——结构形式与基础类型是绝对必要项，不写就会被参数门拦下），系统就能自动生成一份完整的施工进度计划，并以 Word 文档与自包含网页看板两种方式交付，供查看与使用。

系统的价值核心是“确定性优先”：凡是能用固定规则计算清楚的环节（工期、资源、汇总、图表），一律由内置算法精确计算，结果稳定可复现、不因模型波动而漂移；只有需要“理解语言、判断方案”的环节（读懂需求、拆解工序、审核合理性）才交给大模型。因此即使模型暂时不可用，系统仍能按兜底规则走完整个流程、端到端出结果。

2.1 系统定位

•  本地单机：全部在用户自己的电脑上运行，数据本地化、不外传。

•  顺序流水线：生成过程按固定 27 个节点依次推进，前后衔接明确，可单节点重来。

•  确定性优先：数值与图表可复现，不因模型波动而漂移。

•  人机协同：关键时刻由用户拍板（三级人工门 + 三轮回审门 + 终稿确认）。

•  一键可用：双击启动文件就自动装依赖、引导填密钥、起后端与终端，无需手工配置。

2.2 设计原则

1. 人类决策权威：进入工作模式、高风险工序评审、环节暂停、最终定稿四处由用户拍板，可同意、否决、改参重算或中止。

2. 确定性优先：能用算法算的（工期、定额、汇总、图表）一律不用模型，保证可复现、成本可控、结果不漂移。

3. 可靠执行：每个依赖模型的环节都有固定兜底规则，失败不中断整条流程；依赖成环、结构不合规都能自动回落与提醒。

4. 能力放大：一句话 + 可选项目文档，即获得专业分级的工序分解、关键路径、资源用工与报告。

5. 全链路可观测：每个环节的进度实时反馈在终端上，卡在哪、为什么停，一目了然。

2.3 系统特色

| 设计要点 | 怎么做到的 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 算法与模型分离 | 工期/资源/汇总/看板图表全部由内置算法计算；模型只做抽取/评审/润色 | 可复现、成本可控、无密钥也能端到端 |
| 自研顺序流水线 | 27 个节点固定顺序执行，带自动存档、可暂停、可取消、三轮回审门 | 流程清晰、控制可靠、单环节重跑 |
| 多级分工工序分解 | 代码生成1级必备骨架、总览模型补充项目特色1级；每个1级由独立模型展开2/3级并挂库编码，组装后复评，必要时交人工审核 | 抑制“拍脑袋、只到一层”的错误，结构可信 |
| 三级人工门 + 三轮回审门 + 改参重算 | 进模式确认 → 高风险工序确认 → 资源用工确认，外加终稿确认；支持修改参数后重算 | 关键决策人类拍板，可反复收敛 |
| 内置领域知识库 | 内置施工行业工序与定额数据库（19 张业务表），直接查用 | 定额/工序直接取用，离线可用、可追溯 |
| 纯标准库终端 + 双轨模型 | 终端零第三方依赖；默认云端大模型，可一键切换本地模型 | 部署简单、可离线、结果可复现 |
| 本地静态交付物 | 每份计划输出 Word 文档 + 自包含网页看板，并生成索引页 | 交付即产物、防旧污染、浏览器直接打开 |
| 定额为唯一产能真源 | 工日需求 = 工程量 ÷ 定额产能（不可压缩）；工期 = 工日需求 ÷ 设计班组人数 | 工期可谈、定额不可动；绝不为凑工期改定额 |
| 定额准入 | AI 经验估算定额（estimated / AI_ESTIMATE_V1 / match_type=ai）照常参与算工期与班组人数，交付物逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」并在置信度章节计 released_ai 条数；仍拦四类：人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空。工作面容量改由资源工作面指标 MWI 与叶子自带标定值给出，取不到时按物理兜底上限并由警告逐条报出 | 每个数字都站得住、可回溯到来源 |

注：自研顺序流水线初期以 dify 低代码平台开发，完善后在本地落地。

三、总体架构（三层）

系统分三层协同：交互层（你操作、看到交付物的界面）→ 编排层（整个生成流程的调度中枢）→ 能力层（真正干活的组件：大模型、领域知识库、文件读取、计算算法）。日常运行依赖的后端服务、密钥、历史存档作为支撑保障，贯穿各层。技术栈总览见图 1（docs/图1_技术栈图_SVG版.png）；系统总体架构（含 27 个节点、三级人工门 + 三轮回审门与交付链路）见图 2（docs/图2_系统架构图_SVG版.png）。

建策 BuildPlan · 图 1  五层技术栈总览（docs/图1_技术栈图_SVG版.png）

建策 BuildPlan · 图 2  系统总体架构（docs/图2_系统架构图_SVG版.png）· 用户/网关/工作流/运行四层 + 27 节点 + 三级人工门 + 三轮回审门

3.1 关键架构决策

| 决策项 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 编排方式 | 自研顺序流水线，27 个节点固定顺序 | 施工计划各环节数据依赖固定（工序→依赖→关键路径→资源→汇总），顺序执行最贴合，且便于存档/暂停/取消 |
| 执行方式 | 按环节依次推进，而非模型自由发挥 | 全程按既定路线走，杜绝流程失控 |
| 知识库形态 | 内置结构化数据库 | 定额/工序是精确数据，命中最优，离线可用、可追溯 |
| 交互端 | 纯标准库本地终端 | 部署零依赖、打包免解释器，与后端共用一套数据格式 |
| 交付形态 | 本地自包含网页看板 + Word | 产物即文件、双击即看，不依赖联网服务 |
| 部署形态 | 本地单机（一键启动脚本引导） | 数据本地化、部署零门槛、密钥本机保存 |

四、用户交互层

4.1 本地终端控制台（唯一操作入口）

所有操作都在本地终端窗口完成，终端零第三方依赖：

•  主循环：接收你的输入，区分普通对话、/ 命令、! 系统命令，并实时显示生成进度。

•  实时通信：与后端保持实时连接，逐条接收进度；在需要你确认或暂停时先暂停接收、等你操作完再继续同一进度，不会中断。

•  确认交互：支持“确认 / 继续 / 重跑 / 改参 / 中止”等选择，以及“键=值”的改参写法。

•  命令分发：/ 命令分发 + ! 系统命令透传。

•  渲染呈现：彩色显示、逐环节进度、一键打开看板、可保存结果。

•  双轨切换：在你需要时切换云端/本地模型。

•  模式与基准计划落盘：/mode 的选择与当前基准计划编号写入本机存档，关掉终端再打开仍在同一模式（可用 BUILDPLAN_MODE_FILE 指到临时路径，避免用例串台）。

4.2 本地交付物（交付/展示端）

每次生成完成后，系统会在“输出结果”目录下以本次计划命名一个文件夹，放两类交付物：

•  施工进度计划.docx：Word 文档，含总览、数据来源与置信度、展示粒度的工序表（排程跨度与 WBS 目标分列）、关键里程碑、横道图（甘特）、施工组织口径与组织缺口、逐工种人员配置与设备荷载、节点级告警、模型用量与费用、风险与监督报告。分两段式产出：先生成「草案（未审计）」供你审，通过第三轮回审后才出正式定稿；文首写明审计状态、三轮回审轮次与编制口径。

•  计划看板.html：自包含网页（内嵌图表），含甘特图、每日人员用工曲线、资源荷载图；所有图表由系统按已算出的数据确定性绘制，与工期/资源结果严格一致，不依赖模型画图。

同时：

•  顶层“索引.html”：按时间倒序列出最近所有运行并标注“当前”，一眼分清新旧，避免误开旧产物。

•  自动保洁：仅保留最近 6 份运行，更早的自动清理。

•  历史存档：每份计划的完整数据存入本地，可随时只读回看。

4.3 统一数据契约

系统各环节（前端、引擎、落盘、测试）共用同一套数据结构定义。一份完整计划包含：概述、工序分解、依赖关系、关键路径结果、两版排程、资源需求、关键里程碑、关键路径任务、逐任务排程、资源安排、风险、报告。工序叶子带编号，可关联内置工序库中对应的工序与楼层部位（如 1F 墙体浇筑）；叶子还带逐值溯源字段（工程量来源 `_qty_source`、中文算式 `_qty_formula`）与定额绑定（`norm_binding`：定额值、来源、匹配方式、设计班组）；计划元数据 `meta` 记录审计状态与轮次、展示粒度、定额覆盖率、机械主导任务人工需求、可信度分布（user/kb/ai）与编制口径。

4.4 终端命令体系

| 命令 | 说明 | 命令（暂停时） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /help | 显示帮助 | /continue | 继续执行下一环节（⚠️ 主链当前无节点声明暂停点，主链上走不到） |
| /mode normal¦plan¦revise¦import | 手选模式：普通 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划；模式落盘，重开仍在同一模式 | /retry [备注] | 用原输入重跑当前环节，可附人工备注（同上：主链走不到） |
| /exit | 回普通模式（不退出程序） | /edit 键=值 | 修改参数后重跑当前环节并重算后续（同上：主链走不到） |
| /show | 浏览器打开当前看板 | /abort（/cancel） | 取消本次运行（文件门 / 参数门 / 审计门都认它） |
| /confirm | 确认当前计划 | !命令 | 直接执行系统命令 |
| /plans /open [编号] /import <文件> | 列出本机已有计划 / 打开一份已有计划 / 从计划 JSON 导入 | /versions | 查看计划的修改版本 |
| /wbs /inputs | 列出已留档的 WBS 树 / 输入（哪棵树、哪句话来自哪次） | /undo | 回退到上一个版本 |
| /revise | 用自然语言改计划（如「钢筋工加到 60 人」），只重算下游 | /goto | 跳到指定版本 |
| /sources | 逐值溯源：可信度分布、定额覆盖率、任意任务的来源 |  |  |
| /cost | 查看本次运行的 token 用量与费用 |  |  |
| /llm /llm-use /llm-add /llm-del | 多套模型 key / 端点的查看、热切换（下一条消息即生效）与增删；key 打码 |  |  |
| /status /history /switch | 后端状态 / 对话历史 / 云端↔本地模型切换 |  |  |

改参支持的键：环节工期、工程量、抽取参数（如混凝土总量、计划开工日期）、以及通用深层字段（见「本地基础设施与运行」一节的「改参重算机制」）。

五、智能体编排层（自研 Pipeline 流水线）

5.1 引擎中枢的关键能力

•  自动存档（检查点）：每个环节开始前自动留一份存档。想重跑或改参时，从最初快照重新开始，保证结果可复现。

•  暂停点迭代：在需要人工拍板的关键环节，系统暂停等待选择（继续 / 重跑 / 改参 / 中止），超时可自动取消（默认 10 分钟），不会无限等待。

•  中途取消：随时可取消本次运行，系统在下一环节入口即终止。

系统对每一环节都强制显示“开始 → 进度 → 完成”；一旦出错会明确示警并以“出错”结束，绝不会毫无动静地卡住。

事件登记机制：系统统一管理所有等待确认/暂停的事件，重复提交自动忽略，超时自动清理，防止任何一处卡死。

5.2 流水线节点（27 个）

| # | 节点 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口路由 router | 纯代码（模式分流） | 按终端手选的模式分流：普通 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划；第 34 轮起不再做意图识别，绝不自动开流水线 |
| 2 | 工作模式确认 work_confirm | 人工强行确认 | 察觉你要做计划后，必须先经你确认（输入 Y）才进入 |
| 3 | 项目文件加载 doc_load | 文件读取 + 人工 | 提到本地文件就先读取；读不到可跳过，不中断 |
| 4 | 参数抽取 extractor | 模型 + 规则 + 读文件 | 从你的描述与项目文件里提取项目参数；识别到装配式建筑即报错返回、不出计划 |
| 5 | 参数人工复核门 param_review | 人工门 | 打 Y 通过，或直接手输参数覆盖；结构形式 / 基础类型为绝对必要项，连「试算」也不放行 |
| 6 | 边界条件补充 boundary | 模型 + 常识 | 补齐场地、资源限额、工期目标等边界条件 |
| 7 | 知识库范围装配 kb_scope | 纯代码 | 按建筑类型 + 结构形式定出 L3/L4 合法工序范围 |
| 8 | WBS 生成 wbs_agent | 模型 + 知识库 + 人工审核 | 代码定 1 级骨架 → 逐相模型展开 2/3 级并挂库编码 → 组装复评 → 必要时交你审核 |
| 9 | 节拍流水展开 beat_build | 纯代码 | 节拍型节点铺流水段与搭接关系（结构类一层一段） |
| 10 | 计划细度门 plan_level | 人工门 | 选展示粒度：六个组合（三种楼层分段 × 两种工序细度），界面先给出每种组合的真实行数 |
| 11 | 【R1】WBS 结构审计 audit_wbs | 回审门 | 你审过 WBS 结构才往下走；输入意见则退回重做 |
| 12 | 补全各工序工程量 quantity_fill | 纯代码 + 模型 | 域 5：闭集逐个表态补量 + 单位换算 + 用户值覆盖 + 冻结；在定额锚定之前（定额分母要在量定稿后才选）、R1 门之后 |
| 13 | 定额锚定 norm_bind | 知识库 + 模型 | 每条工序锚一条定额并记来源；AI 经验估算定额（estimated / AI_ESTIMATE_V1 / match_type=ai）照常参与算工期与班组人数并逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」（置信度章节计 released_ai）；仍拦四类：人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空 |
| 14 | 机械配员与工作面 crew_bind | 纯代码 | 算机械配员与工作面容量（后续封顶的依据） |
| 15 | 工序依赖 deps | 模型 + 兜底规则 | 排定各工序先后关系，检测成环，成环时自动回落 |
| 16 | 关键路径 cpm | 纯算法 | 算无资源约束的理想工期，作为对照 |
| 17 | 排程与两版工期 scheduler | 纯算法 | 一次算两版：理论最短 / 资源不超额 |
| 18 | 【R2】两版工期审计 audit_schedule | 回审门 | 你审过两版工期才往下走 |
| 19 | 资源定额计算 resource | 纯算法 | 按定额算各工序所需机械与人工，含削峰 |
| 20 | 方案汇总 assembler | 纯算法 | 把各节点数值确定性汇总成完整 plan_json |
| 21 | 监督报告 reporter | 模型 + 模板兜底 | 生成文字报告 |
| 22 | 人工确认 confirm | 人工门 | 确认生成最终方案；否决则中止 |
| 23 | 方案交付 deliver | 纯算法 | 校验契约并落盘，发出 plan_final |
| 24 | 导出 Word 草案 word_draft | 纯代码 | 出「未审计」草案（不含图表），供你审 |
| 25 | 【R3】草案审计 audit_draft | 回审门 | 审草案；通过才出定稿与看板 |
| 26 | 导出 Word 定稿 word_export | 纯代码 | 出已审计的正式 .docx |
| 27 | 导出 HTML 看板 html_page | 模型 / 模板兜底 | 出自包含看板；失败时兜底确定性模板 |

上表中第 2 项（工作模式确认）、第 5 项（参数复核门）、第 10 项（计划细度门）、第 22 项（人工确认）是人工门；第 11、18、25 项是三轮回审门，你可以直接输入审计意见把计划退回重做。

5.3 三级人工门 + 三轮回审门 + 终稿确认

| 门 | 所属节点 | 何时触发 | 你可选的项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 进模式强确认 | 工作模式确认 | 检测到你要做计划时 | 仅输入 Y 才启动，回车/其他视为取消（节点 2） |
| ② 参数复核门 | 参数人工复核门 | 参数抽取完成后 | 打 Y 通过；或直接手输参数覆盖。结构形式 / 基础类型为绝对必要项，连「试算」也不放行（节点 5） |
| ③ 计划细度门 | 计划细度选择 | WBS 展开之后 | 选「六个组合（楼层分段 × 工序细度）」，界面给出每种组合的真实行数（节点 10） |
| ④【R1】WBS 结构审计 | WBS 结构审计 | WBS 结构就绪后 | 输入 Y 通过；输入任何文字即审计意见 → 退回重做（节点 11） |
| ⑤【R2】两版工期审计 | 两版工期审计 | 两版工期算出后 | 同上：Y 通过 / 文字意见退回（节点 18） |
| ⑥ 终稿确认门 | 人工确认 | 报告生成后、落盘前 | Y 交付 / N 中止（节点 22） |
| ⑦【R3】草案审计 | 草案审计 | Word 草案生成后 | 输入 Y 才出定稿与看板；文字意见则退回，不出定稿（节点 25） |

5.4 进度实时反馈

系统把运行进度以“事件流”形式实时推送到终端：每个环节的开始、进度百分比、完成、暂停、需确认、出错、结束都会即时显示；

5.5 展示粒度（六个组合直接选）

计划表可以有粗有细。系统把「楼层分段」和「工序细度」两件事一次问清：计划细度门直接列出六个组合选项（每种组合都带真实行数），敲一个数字就定完，不用先选维度再选档：

•  楼层分段（三种施工段）：按层（最细，能逐层核对）/ 每 5 层一组（常用，表不长）/ 整栋（只做总控）。

•  工序细度（两种）：工序级（细，每道工序一行）/ 工种级（粗，同一工种合并成一行）。

六个编号：1 按层·工序级、2 按层·工种级、3 每 5 层一组·工序级、4 每 5 层一组·工种级、5 整栋·工序级、6 整栋·工种级；界面会先量出每种组合的真实行数再让你选。以某 12 栋 / 38 层项目（377 条工序叶子）实测为例：①377 行、②262 行、③108 行、④83 行、⑤24 行、⑥20 行——可见楼层分段才是行数的主杠杆（复现：python devtools\measure_plan.py --only "自由编制"）。认不出楼层部位的任务（基础、室外等）归「分层外」，不参与楼层分段，所以「整栋」并不等于一行一个工序。

选中后，导出的 Word 与看板会真的按该粒度合并展示行，并在文首写明口径；看板的甘特图与 WBS 表行数一致（组行的起止取组内最早开始 → 最晚完成，仍是真实日历日期），监督报告里也固定带一条「展示口径」要点，写明本报告按哪个粒度、共多少行。三条铁律：① 只合并展示行，工程量、工期、资源一律不动；② 合并行的工期取组内任务的排程时间跨度，绝不重算——所以粗粒度视图的总工期与细粒度完全一致；③ 资源曲线不合并（人员与设备是物理量，与「给谁看」无关）。

比「工序级」更细的构件级（拆到柱/墙/梁/板）需要分部工程量比例，当前项目参数与知识库都没有该比例，系统会明确提示「当前不可用」，不会替你编比例。

六、能力工具层

6.1 大模型推理（双轨）

•  云端主轨：默认使用云端大模型（qwen-plus），但**接口是标准 OpenAI 兼容协议、厂商无关**——通义千问 / DeepSeek / Kimi / 智谱 / 硅基流动 / OpenAI / 本地 Ollama 都能用；`/llm` 可查看已保存的多套 key（打码），`/llm-use` 热切换档位（下一条消息即生效，不用重启），`/llm-add` / `/llm-del` 增删档位。

•  本地备轨：可一键切换本地模型（llama.cpp）。本地后端与云端用法完全一致，任一侧出问题时都能无缝切换。

•  稳健策略：模型调用带超时与重试；无密钥或调用失败时，相关环节自动转用内置兜底规则，不中断整体流程。

6.2 确定性算法（系统计算核心）

•  关键路径计算：按工序与依赖关系，用 Kahn 拓扑排序 + 正推/反推，算出每道工序的最早/最晚开工与完成时间、总时差、总工期与关键路径——纯计算，结果精确可复现。

•  两版工期（核心口径）：①理论最短——上限是「有据可查的工作面容量」；②资源不超额——上限是 min(工作面容量, 你的资源限额)。两版都算给你对照，不迎合你提出的总工期，用户目标只作参照。

•  定额是唯一产能真源：工日需求 = 工程量 ÷ 定额产能（不可压缩）；工期 = 工日需求 ÷ 设计班组人数（唯一可谈的杠杆）。绝不为凑工期改定额，这条有回归测试守着。

•  设计班组怎么定：优先用你指定的班组；未指定时按你给的项目人力，或按节拍配置的各工种班组之和，按定额工日需求比例分配。同一套班组规则同时供两版工期使用。

•  定额准入口径（2026-09-20 变更，取代旧表述）：AI 经验估算定额（L4_Norm_Default.confidence == "estimated"，以及绑定来源为 AI_ESTIMATE_V1 / match_type == "ai" 的定额）允许参与计算，可以像从规范解析出来的定额一样决定工序工期与班组人数；但必须逐条标注——交付物（Word 与看板）在逐条工序的「依据 / 资源」列写明「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并在「数据来源与置信度」章节给出条数（状态名 released_ai）。仍然拦住的只有四类：① 人工否决（review_state == "rejected"，唯一的硬开关）；② 单位不可换算（如任务 m² vs 定额分母 m³ 且缺厚度参数）；③ 定额口径与任务不符（method conflict）；④ 定额值为空——这四类任务仍然没有班组、工期沿用 WBS 估算，交付物仍如实写「工期沿用 WBS 估算，未计算班组」。工作面容量不再来自知识库的 Workface_Capacity_Rule（该表已在域 1.6 删除），改用资源工作面指标 MWI（Resource_Workface_Index）与叶子自带的标定值；取不到容量时按物理兜底上限处理并由警告逐条报出。导入真实规范后应逐条清退这些 AI 经验估算定额。

•  多栋口径：多栋项目按「标准栋」编制、各栋平行施工，全场资源限额按栋数分摊；栋数与层数是硬项目事实，只认你或资料写明的值，不许模型凭常识补全（会直接改变全部工程量口径）。

•  机械主导任务：现浇混凝土这类活动由知识库标为「机械主导」，工期走台班定额；它们的人工需求单独报出（12 栋 / 38 层 / 21.5 万 ㎡ 算例实测机械主导人工需求 552 人日），本版不用它延长工期——口径变更需单独评估后再定。

6.3 工程文件接入

系统能安全地读取你指定的本地项目文档（文本、表格等格式），自动从中提取所需信息用于生成计划。读取根目录限定在项目包内，读取不可用时自动降级，不会报错中断。

6.4 内置领域知识库

系统内置施工领域知识库（19 张业务表），涵盖：工程类型字典、工序类型、工序/活动字典、建筑/结构类型映射、机械/人工定额、班组配置、主控机械、资源工作面指标 MWI、构件占比、数据质量日志与来源等。生成工序分解时，系统会自动把「该结构类型适用哪些工序、该建筑类型必须包含哪些工程」按每个 1 级阶段注入该阶段适用的工序库活动，并要求该阶段叶子任务标注工序编码（kb_activity_id），从源头保证专业与全面、便于后续计算。定额锚定时，系统为每条工序从库中锚定一条定额并记录来源编号与匹配方式；AI 经验估算定额（confidence=="estimated" / 来源 AI_ESTIMATE_V1 / match_type=="ai"）自 2026-09-20 起照常参与算工期与班组人数，但交付物逐条在「依据 / 资源」列标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并在「数据来源与置信度」章节给出条数（状态名 released_ai）；只有人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空这四类仍被拦住，其工期沿用 WBS 估算并如实写明。知识库不可用时自动降级，不报错。

6.5 逐值溯源（每个数字都能回答「哪来的」）

•  工序叶子带工程量来源（_qty_source：参数推算 / 基线默认）与中文算式（_qty_formula），且算式末值必定等于该任务的工程量。

•  定额绑定记录来源编号、匹配方式与证据等级（知识库 / 用户提供 / AI 经验估算）；AI 经验估算定额照常参与算工期与班组人数，但交付物逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并计入「数据来源与置信度」章节的 released_ai 条数。

•  终端 /sources 一条命令给出整份计划的可信度分布（user/kb/ai 各占多少）、定额覆盖率（多少工程量进了定额、为什么没进），以及任意一条任务的逐值来源。

•  交付物文首写明编制口径：单栋还是多栋、几栋、几层。

6.6 改得动（用一句自然语言改计划）

•  /revise 让你用自然语言改计划，例如「把主体结构的钢筋工加到 60 人」或「地下室工期压到 30 天」。

•  系统改完后只重算受影响的下游，并把改动、依据与结果写回计划。

•  /versions 看修改版本、/undo 回退、/goto 跳到指定版本，改动全程留痕。

•  若你改的是工期，系统不改定额，而是反解所需班组（班组 = ⌈工日需求 ÷ 天数⌉）——「定额不可动」与「用户可指挥」两条原则都不破。

七、本地基础设施与运行

运行层以最简本地进程承载：一个本地后端服务（承载全部对话、确认、继续、取消与健康检查），加上一键启动脚本。所有数据与密钥都保存在本机。

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| 后端服务 | 本地运行，承载全部操作接口；空闲发送心跳防止断连 |
| 交互登记 | 统一管理等待确认/暂停的事件，自动清理超时项 |
| 运行台账 | 记录当前正在运行的实例，供取消时精确定位 |
| 历史存档 | 每份计划落盘保存，可只读回看 |
| 交付物 | 输出到项目根目录的“输出结果”文件夹 |

对外接口（本机使用，无需关心）：对话/确认/继续/取消、历史计划只读回看、健康检查。

改参重算机制

修改参数重算采用“双向前置/后置”策略：重跑前先把你的改动应用到存档快照（环节能读到修改后的输入），重跑后再应用一次（确保改动覆盖环节结果，后续据此重算）。/retry 附带的人工备注会写入本次运行供环节读取。

八、核心业务流程

1. 用户输入（自然语言，可附本地文件路径）→ 连接后端并开始实时反馈

2. 模式分流：按终端手选的模式分流——普通 → 直接答复；生成计划 → 进入工作模式；修改计划 / 导入计划 → 走对应入口（第 34 轮起取消意图识别，模式由用户手选）

3. 进模式强确认（输入 Y）→ 读取项目文件 → 参数抽取 → 参数复核门（打 Y 或手输参数）→ 边界条件补充

4. 知识库范围装配（按建筑/结构类型定 L3/L4 合法范围）→ WBS 多级分工（代码定 1 级 → 逐相展开 2/3 级 → 组装复评）→ 节拍流水展开 → 计划细度门（选展示粒度）→ 【R1】WBS 结构审计门 → 补全各工序工程量（闭集逐个表态 + 单位换算 + 用户值覆盖 + 冻结）

5. 定额锚定（每条工序锚一条定额并记来源）→ 机械配员与工作面容量 → 工序依赖（防成环）→ 关键路径 CPM（理想工期对照）

6. 两版排程（理论最短 / 资源不超额）→ 【R2】两版工期审计门 → 资源定额计算（含削峰）→ 方案汇总 → 监督报告

7. 终稿确认门（Y 交付 / N 中止）→ 方案落盘

8. 导出 Word 草案（未审计、不含图表）→ 【R3】草案审计门（输入 Y 才出定稿与看板）

9. 导出 Word 定稿 → 导出 HTML 看板 → 更新索引页 → 结束：OK 关闭连接

阶段速查

| 阶段 | 进入方式 | 产出/出口 | 对应节点（§5.2 表 3）与章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 用户输入 | 自然语言 / / 命令 / ! 系统命令 | 规范指令（含文件路径） | §4.1、§4.4 |
| 2 模式分流 | 指令文本 | 普通聊天 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划 | 节点 1、§6.1 |
| 3 进模式 / 参数 / 边界 | 计划意图 | 项目参数 + 边界条件 | 节点 2~6、§5.3①② |
| 4 范围装配 / WBS / 节拍 | 代码骨架 + 总览 + 内置工序库 | L3/L4 合法范围 + 1 级骨架 + 逐相 2/3 级 + 节拍流水 | 节点 7~9、§6.4 |
| 5 计划细度门 | WBS 结构 | 展示粒度（六个组合）+ 真实行数 | 节点 10、§5.3③、§5.5 |
| 6 【R1】WBS 审计 → 补量 → 定额锚定 / 班组 | 工序 + 知识库 | 审计结论 + 完整工程量 + 定额绑定 + 设计班组 + 工作面容量 | 节点 11~14、§5.3④、§6.2 |
| 7 依赖 / 关键路径 / 两版排程 | 工序 + 依赖 + 资源限额 | 依赖图 + 理想工期 + 两版工期（理论最短 / 资源不超额） | 节点 15~17、§6.2 |
| 8 【R2】两版工期审计 → 资源 / 汇总 / 报告 | 两版工期 | 审计结论 + 资源定额（含削峰）+ 完整方案 + 文字报告 | 节点 18~21、§5.3⑤ |
| 9 终稿确认 / 交付 | 完整方案 | 校验契约并落盘 plans/*.json | 节点 22~23、§5.3⑥ |
| 10 草案 →【R3】审计 → 导出 | 完整方案 | Word 草案 → 定稿与看板 → 更新索引 | 节点 24~27、§5.3⑦、§4.2 |

九、生产化保障

面向单用户本地单机形态，提供如下保障：

9.1 可靠兜底

•  每个依赖模型的环节都有固定兜底规则（关键词分流、规则抽取、按顺序回落、模板生成等）。任一环节模型失败，不影响整体出结果。

•  数据不漂移：交付前对完整方案做整体校验，不合法即拦截。

•  工序依赖成环自动回退，保证关键路径必可算；工序分解结构不合规会退回模板并提醒。

9.2 交付物防污染

只保留最近 6 份运行，索引页标注“当前/历史”，杜绝误开旧产物。

9.3 密钥安全

模型密钥只保存在本机配置文件 backend/.env（已列入忽略清单、不外传），变量名是通用的 LLM_API_KEY（QWEN_API_KEY / DASHSCOPE_API_KEY 仅作向后兼容别名），端点与模型是 LLM_BASE_URL / LLM_MODEL；首次运行引导粘贴写入，之后自动读取；密钥不进程序、不上传。不填密钥也能端到端出结果（走确定性兜底，交付物顶部会标「模型未参与」）。

9.4 前端一致性与双轨

各端共用同一套事件与数据格式定义，避免前后端不一致；双轨切换的前提是用法完全一致，任一侧失败可无缝切到另一侧。

十、技术选型

| 层级 | 技术选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 执行内核 | 自研顺序流水线（27 节点） | 顺序依赖明确、可存档/暂停/取消、单环节重跑 |
| 后端 | FastAPI + uvicorn（本地） | 轻量、实时通信友好、本地零配置 |
| 交互端 | 纯标准库本地终端（零依赖） | 部署极简、打包免解释器 |
| 工序分解 | WBS 多级分工 + 内置知识库 | 1级代码定干+总览补充，2/3级逐相展开挂KB编码，抑制量级幻觉 |
| 云端模型 | qwen-plus（兼容通用接口） | 质量与成本均衡、生态通用 |
| 本地模型（可选） | llama.cpp（可切换） | 数据本地化、离线降级 |
| 知识库 | 内置结构化数据库（19 张业务表） | 定额/工序精确、离线、可追溯 |
| 工程文件接入 | 轻量文件读取（仅读指定文件） | 标准化、安全边界、部署最简 |
| 确定性算法 | 关键路径 CPM + 两版工期 + 资源定额（纯计算） | 可复现、成本可控、数据不漂移 |
| 交付 | Word + 自包含网页看板 | 产物即文件、浏览器直开、无在线依赖 |
| 部署 | 本地一键启动 | 零门槛、数据本地、不留残留进程 |

十一、部署与运维

11.1 运行环境

| 组件 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | Windows（Win10/11） | 本地单机 |
| 运行环境 | Python 3.8+（Anaconda 亦可） | 启动脚本自动适配 |
| 依赖 | 若干标准组件 | 首次运行自动安装 |
| 密钥 | 云端模型密钥（任何 OpenAI 兼容厂商；也可不填、走确定性兜底） | 首次运行引导粘贴，存本机 |
| 网络 | 仅首次装组件与调用云端模型时需要 | 本地模型模式可完全离线 |

11.2 部署流程（一键）

1. 双击 `一键测试.bat`（或命令行运行 一键测试.py）。

2. 启动器自动：检查组件（缺失自动安装）→ 检查密钥（缺失引导填写）→ 启动本地后端 → 等待就绪 → 打开终端。

3. 先输入 /mode plan 进入生成计划模式，再输入一句项目描述，例如：10层框架住宅，1层地下室，剪力墙结构，筏板基础，标准层500㎡，混凝土约2600m³，钢筋约260吨，开工2025-06-01（结构形式与基础类型是绝对必要项，缺了连「试算」也不放行）。

4. 观察逐环节进度，在人工门处按键确认；/show 浏览器打开看板。

5. /quit 退出，启动器随后自动关闭后端，不留残留进程。

11.3 常见问题（FAQ）

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 窗口一闪而过 / 找不到 Python | 未安装运行环境；安装或改用 Anaconda 后重试 |
| 后端启动失败 | 端口被占用：启动器会自动结束占用 8000 的旧进程再重启；仍失败看 backend/_launch.log 末尾 |
| 密钥未生效 | 确认以 sk- 开头且非示例占位；环境变量优先于 backend/.env；多套 key 用 /llm 看、/llm-use 切 |
| 某环节慢/失败但流程继续 | 属正常兜底：该环节回退固定规则，仍能出完整结果 |
| 产出去哪了 | 交付物在「输出结果/计划_编号」下，索引在「输出结果/索引.html」 |

11.4 运维要点

本地单机运维极简：自动保留最近 6 份；缺失中间结果不阻塞（逐环节兜底）；密钥存本机手动备份/迁移；双轨模型可作云端故障时的离线降级。

十二、竞品对比分析

本章将建策BuildPlan与市场上的主要竞品进行对比分析，展示系统的差异化优势。

12.1 竞品概览

目前施工进度计划领域的主要竞品包括：

| 竞品 | 核心定位 | 技术特色 |
| --- | --- | --- |
| ALICE Technologies | AI驱动的生成式施工调度优化平台 | 多方案模拟与优化算法、BIM集成、定向优化 |
| 广联达斑马进度 | 国内专业进度计划编制工具 | 双代号网络图、前锋线管理、企业级服务生态 |
| 建策BuildPlan | AI驱动的计划生成与审计平台 | 自然语言输入、定额驱动计算、全链路审计 |

12.2 核心功能对比

| 功能维度 | 建策BuildPlan | ALICE | 广联达斑马进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入方式 | 自然语言/文件 | BIM模型+参数 | 手动编制 |
| 计划生成 | AI+定额算法 | AI模拟百万场景 | 手动+模板 |
| 工期计算 | 定额驱动+双版工期 | 优化算法 | CPM网络图 |
| 资源管理 | 逐日曲线+工种明细 | 优化配置 | 人工配置 |
| 审计追溯 | 三轮回审+来源追溯 | 无 | 无 |
| 交付物 | Word+HTML看板 | 报告+可视化 | 双代号网络图 |

12.3 效果评估：四系统实测对比

为了验证建策BuildPlan的实际效果，我们设计了「同一输入，多系统对比」实验。

测试条件：

•  统一输入：项目样例/示例3_住宅楼_对比版.txt（18 层住宅楼，地下 2 层，框架剪力墙结构，约 15000 ㎡）

•  对比系统：ChatGPT（网页版）、DeepSeek（普通/深度思考）、建策BuildPlan

•  评分维度：内容完整性、专业准确性、直接可用性、定额依据性、可审计性

关键指标对比：

| 指标 | ChatGPT | DeepSeek(普通) | DeepSeek(深度思考) | 建策BuildPlan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工期 | 510天 | 540-600天 | 579天 | 180天 |
| 计算依据 | 穿插施工逻辑 | 总体思路估算 | 公式计算 | 定额+CPM算法 |
| 工序总数 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 127条 |
| 关键路径 | 有识别 | 无 | 有识别 | 51条 |
| 峰值人数 | 180-200人 | 250-350人 | 200-220人 | 209人 |
| 定额依据 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 84.3%覆盖 |
| 可审计性 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 三轮回审通过 |
| 交付物 | 文本 | 文本 | 文本 | Word+HTML看板 |

综合评分（满分5分）：

•  ChatGPT：2.4/5

•  DeepSeek普通：1.8/5

•  DeepSeek深度思考：2.6/5

•  建策BuildPlan：5.0/5

12.4 各系统详细分析

ChatGPT（工期510天）：

•  优势：穿插施工逻辑解释清晰，关键路径识别明确，适合教学学习场景

•  局限：缺乏定额计算依据，无资源配置详情，不可追溯审计

DeepSeek普通模式（工期540-600天）：

•  优势：结构框架清晰，总体思路明确

•  局限：缺乏详细计算过程，无具体工序分解，工期范围较宽泛

DeepSeek深度思考模式（工期579天）：

•  优势：计算过程详细，考虑因素全面，资源配置合理

•  局限：缺乏定额依据，无审计追溯能力，工序粒度较粗

建策BuildPlan（6 栋算例工期 180 天）：

•  定额驱动计算：定额覆盖率 84.3%（107/127 条工序），可信度构成：知识库 40%、AI 60%（其中 AI 经验估算定额 18 条按 released_ai 计入并逐条标注）

•  完整工序分解：工序总数 127 条，关键路径 51 条任务

•  精细化资源管理：总人工日 20,430.0 人·日，峰值人数 209 人（资源曲线口径）

•  全链路审计：三轮回审（R1/R2/R3）齐备时交付物才印「已审计」，数据来源逐条追溯

•  可视化交付：HTML交互式看板（含ECharts甘特图、资源曲线）+ Word文档

12.5 应用场景推荐

| 场景 | 推荐系统 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 课程作业/教学 | ChatGPT | 解释清晰，适合学习理解 |
| 快速估算/头脑风暴 | DeepSeek深度思考 | 计算精确，响应快速 |
| 正式投标/施工组织设计 | 建策BuildPlan | 定额依据、可审计、可交付 |
| 企业级项目管理 | 建策BuildPlan | 资源曲线、关键路径、进度跟踪 |

十三、产品不足与发展展望

本章如实说明当前版本的不足之处，并提出未来的发展方向。

13.1 当前不足分析

技术架构层面：

•  流水线刚性：27 节点顺序执行，缺乏动态调整能力，无法根据中间结果优化后续步骤

•  AI与算法割裂：理解与计算分离，缺乏协同优化

•  未引入REACT模型：无法实现推理-行动-观察的智能循环

功能模块层面：

•  修改引擎不完善：用户看到AI返回的内容后，不知道如何修改

•  审计门设计缺陷：形式重于实质，缺乏修改引导

•  进度管理缺失：只有计划生成，缺乏跟踪预警

•  方案优化缺失：无法比较不同施工方案优劣

数据层面：

•  定额覆盖率不是 100%：实测 84.3%（6 栋算例）/ 88.1%（12 栋算例）有据可查，其余沿用 WBS 估算工期且未计算班组，缺口已逐条标注

•  26个工种未映射：相关工序降级为无结构约束

•  场地设备定额：塔吊/施工电梯台班定额为AI估算（LOW置信度）

用户体验层面：

•  终端界面简陋：缺乏现代感和交互引导

•  学习曲线陡峭：新用户上手困难

生态建设层面：

•  企业级功能缺失：缺乏协作、权限、集成能力

•  知识库封闭：定额更新慢，缺乏众包机制

13.2 发展路线图

短期（6-12个月）——体验优化：

•  重构审计门设计，实现「问题发现-引导修改-验证结果」闭环

•  优化修改引擎，提供更直观的修改引导和模板

•  改进终端界面，参考现代AI助手设计（如Claude），提升用户体验

•  完善进度跟踪，增加基本的进度对比和预警功能

中期（1-2年）——架构升级：

•  引入REACT架构，实现更智能的计划生成与修改

•  开发多方案比选，支持不同施工策略的优化对比

•  建立企业协作，支持团队协同和权限管理

•  扩展知识库生态，建立定额众包和行业知识图谱

长期（2-3年）——生态建设：

•  构建施工智能平台，从工具升级为平台

•  开发API生态，支持与第三方系统深度集成

•  引入AI优化引擎，实现施工方案的智能优化

•  建立行业标准，推动施工计划编制的标准化

13.3 具体改进目标

| 改进方向 | 当前状态 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 定额覆盖率 | 84.3%（6 栋算例）/ 88.1%（12 栋算例） | 80%以上 |
| 知识库映射 | 26个工种未映射 | 全部映射 |
| 场地设备定额 | AI估算（LOW置信度） | 规范定额 |
| 工作面容量 | 已改为 MWI + 叶子自带标定值；取不到容量时按物理兜底上限并出警告 | 规范标定 |

补充数据：建策BuildPlan实测输出

测试项目：某住宅小区二期5号楼

| 指标（6 栋 / 11 层 / 4.2 万㎡ 算例，确定性兜底） | 数值 |
| --- | --- |
| 总工期 | 180天（2026-03-01 至 2026-08-27） |
| 关键路径 | 51条任务 |
| 工序总数 | 127条 |
| 峰值人数 | 209人（资源曲线口径） |
| 总人工日 | 20,430.0人·日 |
| 定额覆盖率 | 84.3%（107/127） |
| 审计状态 | 已通过三轮回审（R1/R2/R3，自动化应答） |

输出文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 施工进度计划.docx | Word文档，已通过三轮回审 |
| 施工进度计划（草案·未审计）.docx | 未审计版本 |
| 计划看板.html | 交互式HTML看板，含甘特图、资源曲线 |

十四、总结

确定性优先 + 定额锚定 + 两版工期 + 三轮回审

本系统架构薄、部署简、交付即物、可离线、可复现：27 个节点顺序执行，每一步都能审计、回退（主链当前不声明暂停点）；定额是唯一产能真源，工期只由「设计班组人数」调节，绝不为凑工期改定额；每个数字都能追溯到来源（`/sources`），每份计划都能用一句自然语言改（`/revise`）并只重算受影响的下游。质量保障由 3002 条自动化测试守着。后续演进方向（规划，非当前落地）：在线多方案看板与多用户、批处理并行加速、更多结构与外业定额入库、构件级（柱/墙/梁/板）分部拆分、本地大模型运行时打包。

附录 A：WBS 与依赖数据契约（schemas.py / builder）

三层 WBS（phases → work_packages → sub_packages）与依赖关系示例：

{

"phases": [

{

"phase": "施工准备",

"work_packages": [

{

"id": "1.1",

"name": "场地准备",

"sub_packages": [

{ "id": "1.1.1", "name": "场地平整", "duration_days": 5,

"quantity": 12000, "unit": "㎡", "work_type": "土建临建" },

{ "id": "1.1.2", "name": "主体墙体浇筑", "duration_days": 8,

"quantity": 1200, "unit": "m³", "work_type": "混凝土工程",

"kb_activity_id": "wall_concrete", "location": "1F" }

]

}

]

}

],

"dependencies": [

{ "predecessor": "1.1", "successor": "1.1.2", "type": "FS", "lag_days": 0 }

]

}

字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 任务编号，支持多级（1/1.1/1.1.1）；依赖引用可为二级 ID，由 deps 展开到该父级下全部叶子 |
| name | 任务名称 |
| duration_days / planned_duration_days | 计划工期（天），缺省按 1 处理 |
| quantity / unit | 工程量与单位（㎡/m³/t/m/项 等） |
| work_type | 工程类别（土建临建、桩基、混凝土等），用于资源匹配兜底 |
| kb_activity_id | KB 结构活动 ID（主体结构任务），供 KB 台班定额/复查引用 |
| location | 楼层/部位（如 1F / B1F） |
| dependencies[] | predecessor、successor、type（FS/SS，其余按 FS）、lag_days（滞后天数） |
| norm_binding | 定额绑定：定额值/单位/来源编号/匹配方式/证据等级 + 设计班组（crew），供 /sources 逐值溯源 |
| _qty_source / _qty_formula | 工程量来源（参数推算/基线默认）与中文算式；算式末值必定等于该任务工程量 |
| _crew_design | 设计班组人数（施工组织决策参数）；工期 = 工日需求 ÷ 该人数 |
| meta.* | 审计状态与轮次、展示粒度、定额覆盖率、机械主导任务人工需求、可信度分布（user/kb/ai）、编制口径（楼栋数/层数） |

附录 B：CPM 关键路径算法（cpm.py）

def calculate_cpm(wbs, dependencies):

task_info, id_mapping = flatten_wbs_phases(wbs)      # 提取叶子 + 二级ID→首叶映射

preds, succs = parse_dependencies(deps, id_mapping)  # 解析 FS/SS + lag，归一化到叶子ID

order = topological_sort(task_ids, preds, succs)     # Kahn 拓扑排序（字典序保证确定性）

for t in order:                       # —— 正推：ES / EF ——

t.es = max(ef(pred) + lag) if FS else max(es(pred) + lag)

t.ef = t.es + t.duration

total_duration = max(t.ef for t in order)

for t in reversed(order):             # —— 反推：LS / LF ——

t.lf = min(ls(succ) - lag) if FS else min(ef(succ) - lag)

t.ls = t.lf - t.duration

critical = [t for t in order if abs(t.ls - t.es) < 1e-9]   # 总时差为零

critical_path = sort_by_predecessor(critical)              # 按前驱关系排序

return {total_duration, critical_path, schedule: [{es, ef, ls, lf}]}

产物契约（cpm_result）：total_duration_days / critical_path[] / schedule[]{task_id, es, ef, ls, lf}。

附录 C：资源定额计算（resource.py）

def main(wbs, extracted_params=None, boundary_conditions=None):

for task in collect_leaf_tasks(wbs):                # 收集叶子任务

qty, unit = validate_quantity(task, params)     # 「1项」→ 按部位比例推算工程量

qty, unit = normalize_unit(qty, unit)           # kg≥1000 → 吨

if activity is equipment_driven:                # 主体结构 → KB 台班定额

demand = compute_kb_machinery(activity_id, qty, days) or 0

else:

resources = match_resources(task) or ["普工"]  # 词长降序关键词匹配，未命中兜底普工

demand = {r: compute_by_productivity(...) or compute_by_quota(...) for r in resources}

demand = apply_peak_shaving(demand, boundaries) # 资源削峰：超上限则延长工期

return {"resource_demand": {"tasks": to_nested_resources(tasks)}}

产物契约（resource_demand.tasks[]）：task_id / task_name / quantity / planned_duration_days / resources:{资源名:{per_day, total_days}}；管理类任务仅登记不计算；未匹配关键词任务记入 _warnings。

附录 D：核心实现文件索引

| 文件 | 对应模块 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| backend/main.py | /chat（SSE+心跳）/confirm /params /resume /cancel /plans /wbs /inputs /mode /llm /llm/use /llm/add /llm/remove /plans/{id} /revise /versions /undo /goto /healthz；REGISTRY(TTL600)、RUNS、清理线程 | /chat（SSE+心跳）/confirm//resume//cancel//plans/{id}//healthz；REGISTRY(TTL600)、RUNS、清理线程 |
| backend/pipeline/engine.py | 流水线引擎 | 顺序执行、检查点深拷贝、暂停点阻塞、重入、取消；apply_edits 双向 |
| backend/pipeline/builder.py | 27 节点序列（含三轮回审门、补量节点 quantity_fill 与两段式 Word 交付链）；PIPELINE_TITLES / pipeline_steps() 是界面名与顺序的唯一真源 | 27 节点序列（含三轮回审门、补量节点 quantity_fill 与两段式 Word 交付链） |
| backend/pipeline/registry.py | 交互登记 | confirm/pause 登记、幂等 resolve、wait(取消/超时)、TTL 清理 |
| backend/pipeline/events.py | SSE 事件单一真源 | 9 类事件常量 |
| backend/pipeline/adapter.py | SSE 适配 | 严格单行 JSON 帧、done 收尾、ping 注释行 |
| backend/pipeline/schemas.py | 数据契约 | plan_json 全部模型 + kb_activity_id/location |
| backend/pipeline/nodes/* | 27 节点 | router/work_confirm/doc_load/extractor/param_review/boundary/kb_scope/wbs_agent/beat_build/plan_level/audit_wbs/quantity_fill/norm_bind/crew_bind/deps/cpm/scheduler/audit_schedule/resource/assembler/reporter/confirm/deliver/word_draft/audit_draft/word_export/html_page |
| backend/pipeline/llm.py | LLM 客户端 | qwen-plus 兼容、chat_text/json/tools、重试与降级 |
| backend/pipeline/kb.py | 知识库查询 | kb.db 结构化检索、L3/L4/台班、KB 注入、优雅降级 |
| backend/pipeline/mcp.py | MCP 客户端 | read_file/list_dir、stdio/in-process 双模式、安全边界 |
| backend/pipeline/config.py | 配置 | 环境变量、.env 加载、路径、密钥 |
| terminal/* | 交互端 | console/client/confirmer/commands/renderer/switch/tui/branding（无 mock_server） |
| 一键测试.py/.bat | 一键启动器 | 依赖、密钥、起后端、等 /healthz、起终端、收尾清理 |
| BuildPlan_KB/kb.db | 领域知识库 | 19 张业务表：字典/映射/定额/规则/质量（Workface_Capacity_Rule 及三张 legacy 归档表已删） |
| backend/pipeline/quantity.py | 展示粒度（纯函数） | 按「六个组合（楼层分段 × 工序细度）」分组、算真实行数、组内时间跨度；不改树不改量 |
| backend/pipeline/nodes/audit_gate.py | 三轮回审门 | WBS 结构 / 两版工期 / Word 草案三道审计门；Y 通过，文字即审计意见 |
| backend/pipeline/recompute.py | 改后重算 | /revise 后只重算受影响的下游并写回；用户改工期时反解班组而不动定额 |
| backend/pipeline/nodes/norm_bind.py | 定额锚定 | 每条工序锚一条定额 + 记来源编号/匹配方式；单位不一致不硬算 |
| backend/pipeline/nodes/beat_configs.py | 节拍与单层量口径 | 单栋标准层面积基数、多栋拆分、按定额倒推单层量并出中文算式 |

--- end ---

BuildPlan — Compute. Revise. Audit.

华南理工大学 · 建智领航