广州市白云区潭村城中村改造项目首开区安置地块项目关键参数与进度调整用例

## 一、项目关键参数表

### 1. 项目基本边界

| 参数类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 广州市白云区潭村城中村改造项目首开区安置地块项目勘察设计施工总承包 (EPC) |
| 建设地点 | 广州市白云区石井街道石潭东路以东，石槎路以西，大赤路以北 |
| 总建筑面积 | 301354.26㎡（地块 1：81472.34㎡；地块 2：219881.92㎡） |
| 占地面积 | 51980.3㎡（地块 1：14116.7㎡；地块 2：37863.6㎡） |
| 建筑组成 | 地块 1：A1#、A2#、A3# 住宅，B1# 托儿所，B2# 垃圾收集站，2 层地下室 地块 2：多栋高层住宅、配套服务设施及幼儿园，2 层地下室 |
| 结构形式 | 住宅：剪力墙结构 地下室、配套公建：框架结构 |
| 层数与高度 | A1#：24 层 / 2 层地下，75.7m A2#：31 层 / 2 层地下，96.7m A3#：38 层 / 2 层地下，118m 地块 2 住宅最高 38 层，118m |
| 总工期 | 900 个日历天（计划 2025 年 4 月 16 日开工，2027 年 10 月 2 日竣工） |
| 质量目标 | 合格，确保获得广州市建设工程优质奖 |
| 安全目标 | 无重伤和死亡事故；无重大机械事故；无火灾事故；年度轻伤事故频率≤2.0‰ |
| 地理环境 | 场地地形较平坦，毗邻石井净水厂；属强岩溶发育区，地下溶洞分布广泛 地下水位较高，受石井河影响明显 |
| 气候条件 | 雨季：4-9 月（降雨量占全年 70~85%） 台风：4-9 月 高温：6-8 月（最高气温 35℃以上） |

### 2. 技术约束边界

| 参数类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 基坑支护工艺 | 地块 1：上部放坡 + 地下连续墙（1200mm 厚）+1 道钢筋砼内支撑 + 1 道扩大头锚索 地块 2：上部放坡 + 咬合桩（φ800 素砼桩 +φ1000 配筋桩，咬合 300mm）+1 道扩大头锚索 侧壁安全等级：一级 止水帷幕：地下连续墙 / 咬合桩 + 水泥搅拌桩 |
| 桩基工艺 | 工程桩：PRC 管桩（静压施工） 支护桩：地下连续墙、咬合灌注桩、灌注桩、水泥搅拌桩 |
| 特殊工艺 | 溶洞预处理（袖阀管注浆）、全钢附着式升降脚手架、铝合金模板体系、装配式建筑施工（阳台板、凸窗、叠合板、楼梯）、ALC 墙板施工 |
| 主体结构工艺 | 标准层：铝合金模板 + 全钢爬架 地下室：木模板 + 扣件式钢管脚手架 装配式：预制构件吊装 + 灌浆连接 |
| 工艺逻辑 | 施工准备→溶 (土) 洞处理→桩基工程→基坑支护→土方开挖→地下室结构→主体结构→二次结构→机电安装→装饰装修→室外工程→竣工验收 |
| 技术间歇 | 混凝土养护：7 天 防水闭水试验：24h 后浇带浇筑：2 个月后 装配式构件灌浆养护：3 天 溶洞注浆养护：2~3 天 |
| 施工分区 | 两大施工区平行施工： Ⅰ 区：地块 1 全部工程 Ⅱ 区：地块 2 全部工程 各区内分段流水作业 |

### 3. 资源约束边界

| 参数类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 人力资源 | 总劳动力峰值：929 人 主要工种：钢筋工 165 人，模板工 220 人，混凝土工 135 人，装配式安装工 56 人，灌浆工 40 人，瓦工 110 人，水电安装工 132 人，架子工 60 人 |
| 材料资源 | 钢筋：总需求量约 7.5 万吨，供应周期 7-15 天 商品混凝土：总需求量约 45 万 m³，供应周期 1-3 天 预制构件：总需求量约 12 万 m³，生产周期 20-30 天 水泥：溶洞处理及桩基工程约 3 万吨 |
| 机械设备 | 土方：PC200 挖掘机 18 台，自卸汽车 15 台，氢燃料电池汽车 18 台 桩基：全套管旋挖钻机 5 台，旋挖钻机 3 台，液压铣削搅拌钻机 5 台，水泥搅拌桩机 2 台 垂直运输：塔吊 7 台，施工电梯 12 台 混凝土：泵车若干，商品砼运输车 9 台 其他：汽车起重机 4 台，PC 构件灌浆机 11 台 |
| 周转材料 | 铝合金模板：约 15 万㎡ 钢管脚手架：约 1.2 万吨，扣件约 200 万个 木模板：约 8 万㎡ |

### 4. 组织与管理边界

| 参数类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 管理架构 | 总承包单位：广州市恒盛建设集团有限公司 项目负责人：陆群（建筑工程一级建造师） 技术负责人：张泽强（建筑工程高级工程师） 下设：工程管理部、施工技术部、质量管理部、安全管理部、物资管理部、合同预算部 |
| 管理流程 | 隐蔽工程验收：24h 内完成 工序交接：三检制 + 双方签字确认 设计变更审批：3-7 天 项目协调：每日下午 5 点碰头会，每周一次监理例会，每月 25 号生产调度会 |
| 资金条件 | 进度款支付：按月支付，支付比例 80% 预付款：开工前支付 10% 质保金：竣工结算后扣留 5% |

### 5. 外部约束边界

| 参数类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 政府监管 | 夜间施工：22:00-6:00 禁止作业，特殊情况需办理许可证 渣土运输：20:00 - 次日 6:00 进行，需办理准运证 考试管制：6 月 7-9 日（高考）、6 月 20-22 日（中考）停止所有施工 环保要求：PM10≤70μg/m³，昼间噪音≤70dB，夜间≤55dB |
| 周边关系 | 东侧：石井河，需保护河道及取水口 西侧：石井净水厂，需保护进水管线 周边：存在电力、通信、供水等多条地下管线 居民区：需控制施工噪音和扬尘，避免扰民 |